西湖区纵深推进养老服务工作若干意见

（征求意见稿）

为进一步完善养老服务体系建设，全面提升西湖区养老服务水平，不断满足老年人日益增长的美好生活需要，确保“美丽西湖 幸福养老”工作持续走在前列，不断增强西湖老年人的幸福感和获得感，现提出以下意见：

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心，坚持党委领导、政府主导、社会参与、市场运作的工作方针，加快补齐民生短板，进一步转变观念、整合资源、精准聚焦、突出重点，全面提升区域养老综合服务能力，有效满足新时代老年人多层次、多样化的养老服务需求，持续提高老年人的获得感、幸福感、安全感，让老年人拥有幸福晚年，后来人有可期未来。

二、主要举措

（一）政府主导，社会参与，养老服务设施全域覆盖。

1、推动养老大项目建设。**建设区社会福利中心二期。**建成以护理型床位为主，突出生活照料、康复护理及助医服务功能，以接收失能、半失能、失智老人为主的四星级护理型养老机构。**建设区级老年活动中心。**2020年开工新建区级老年活动中心，涵盖文体娱乐、康复理疗、智慧养老、辅具租赁等多种功能，成为指导全区养老服务工作和老年人开展各类活动的重要场所。**提升公办养老机构软硬件质量**。2020年，启动敬老院提升改造“三年行动计划”，实施软硬件提标;完成福利中心一期公共区域亮化、美化工程。（责任单位：区民政局、区财政局、西湖城投集团，配合单位：相关镇街）

2、实现居家养老服务设施全覆盖。新建住宅项目按每百户建筑面积不低于30平方米，集中配置不少于300平方米的养老服务设施，已建居住（小）区按每百户建筑面积不低于20平方米，每个社区（村）至少集中配置一处不小于200平方米的养老服务设施,2021年全部社区（村）落实到位。按照省级示范型要求建设镇街级居家养老服务中心，今后新建的居家养老服务中心不少于2000平方米。（责任单位：各镇街、区住建局，配合单位：区民政局、市规划资源西湖分局）

3、实现助餐网点全覆盖。加强自建型老年食堂建设，每个镇街至少配建一家枢纽型、具备配送功能的自建型老年食堂；原则上每个村社到2021年建成1家自建型老年食堂，条件不具备的，经审批后可以建中央厨房。增强配送餐服务力量，确保每个村社具备一种以上助餐方式，对经济困难且失能、高龄孤寡的老人开展订餐配送服务，给予老年食堂每人4元的送餐补助。（责任单位：各镇街，配合单位：区民政局）

4、强化医疗和养老设施合并规划建设。凡新建、改建的社区卫生服务中心（站点）、居家养老服务照料中心均应合并建设，尚无合并建设条件的，原则上两地步行距离不超过10分钟。（责任单位：各镇街，配合单位：区民政局、区卫健局）

5、进一步支持社会力量兴办养老服务设施。对通过租赁房屋兴办非营利性养老机构的，给予年度租金总额20%且不高于30万元的一次性租赁补助。对新建、改扩建的居家养老服务（照料）中心，在通过验收后，给予不高于50万元的一次性建设补助（含省、市、区三级资金）。根据服务（照料）中心等级评定情况给予最高10万元的基本运行补助。根据绩效考核，给予最高20万元的考核奖励。（责任单位：区财政局、区民政局，配合单位：各镇街）

6、优化无障碍设施建设。推进社区适老化改造，加强社区公共区域道路防滑、阶梯无障碍等细节管理，推进既有多层住宅加装电梯工作。通过政府补贴等形式开展困难老年人家庭适老化改造，鼓励普通老年人家庭进行适老化改造，加快形成统一的适老化改造工作规范，建立适老化改造清单。每户困难老年人家庭适老化改造费用补助不高于6000元。（责任单位：各镇街，配合单位：区民政局、区财政局）

（二）保障重点，适度普惠，养老服务对象惠及全体

7、完善居家养老服务补贴机制。改革政府购买养老服务补贴政策，以“重阳分”的形式向低保低边、失能半失能、等重点特殊老年人发放服务补贴。对70-79周岁西湖籍老年人，每人每年发放100元；对80周岁以上西湖籍老年人，实施“金夕养老六个一服务”，即发放100元养老服务补贴、发放一份高龄津贴、赠送一份老年报、赠送一份意外伤害险、赠送每月2小时居家照护服务、提供一个智慧呼叫器。为计划生育特殊家庭老年人每人每年发放900元“金夕分”。居家养老政府购买服务标准按照市级政策及时调整补助标准。（责任单位：区民政局、区财政局，配合单位：各镇街）

8、深化老年志愿服务平台建设。建立为老志愿服务登记制度、奖励制度、积分兑换制度等。扩展“幸福云”助老惠老平台，引导为老社会组织、志愿者加入平台，实现老年人需求和服务的精准对接。整合20家以上为老服务企业，建立公益积分兑换、慈善爱心超市等激励机制，形成可持续的为老服务生态系统。（责任单位：区民政局、团区委，配合单位：各镇街）

9、建立居家社区探访制度。生活困难老年人均能有效得到社区帮扶，独居、空巢、失能、失智等特殊困难老年人月访率达到100%。孤寡老人日访率达到100%。（责任单位：各镇街，配合单位：区民政局）

10、丰富老年人文化生活。每年举办一次大型文艺展演，全年为老年人送演出30场、开展老年群体文化艺术培训不少于10期。开办“幸福养老大课堂”，开设摄影、舞蹈、国画、书法等教学课程，使辖区老年人不出社区就能体验“老有所学”的乐趣。组建一批“匠心长者”工作室，通过政府资金补助等方式，鼓励老工匠、老手艺人开办培训班，保留文化传承。开展部门与村社养老服务工作结对及高龄困难老人帮扶慰问。（责任单位：各镇街、区文广旅体局，配合单位：区老干部局、区卫健局、区民政局）

11、广泛开展敬老爱老宣传。每年组织敬老爱老最美系列先进评选表彰活动，在区有关媒体开设专版进行报道，广泛开展人口老龄化国情教育“六进”（进机关、进企业、进学校、进社区、进养老机构、进乡村）活动，在公共服务场所设置多种形式的敬老爱老主题公益广告，在全社会营造浓厚的敬老爱老氛围。（责任单位：各镇街、区卫健局，配合单位：区民政局）

（三）因地制宜，完善内容，养老服务项目立足全面

12、深化五个“100”活动。全区所有养老机构的入住老年人100%得到不同形式的医疗健康服务；居家养老服务照料中心100%实现医疗健康服务全覆盖；100%社区卫生服务中心开展医养结合服务；100%社区卫生服务中心开展老年人康复护理等健康服务；100%社区卫生服务中心为老年人提供优先挂号、优先就医等便捷服务。（责任单位：区卫健局、区民政局，配合单位：各镇街）

13、推进“家庭医生”上门服务。为全区失能、半失能老人和90周岁以上高龄老年人，配备一名“家庭医生”，每月免费提供一次上门服务。开展“家庭病床”服务。为全区有需要的失能、半失能老年人建立家庭病床，持续为老年人提供优质医疗保健服务。（责任单位：区卫健局，配合单位：各镇街）

14、开展“助听助明助行”行动。为全区有需要的老年人提供验配助听器、白内障复明手术、安装假肢等服务，对持残疾证老年人免费，对未持残疾证的特困、低保老年人费用减免。（责任单位：区卫健局、区残联，配合单位：各镇街）

15、加快推进康养体系建设。建设康养一体化平台，结合老年人体检，对全区70周岁以上老年人开展一次康复能力评估。重点对高龄、失能半失能、失智老年人，分层分类开展医疗康复、失智症早期非药物干预、居家上门照护和家庭支持等康复干预服务。（责任单位：区民政局、区卫健局，配合单位：各镇街）

16、探索设立家庭养老床位。到2021年，全区建成100张家庭养老床位，对设立家庭养老床位的机构，给予每床3000元建设补助和每月300元运营补助。（责任单位：区民政局、区卫健局、区财政局，配合单位：各镇街）

（四）规划先行，争创一流，养老服务标准进一步提升

17、推广养老智慧应用。运用信息技术手段，进一步简化养老服务申请、审批、统计等环节，实现养老服务补贴给付“一证通办”、“智慧养老”服务终端申领“最多跑一次”和高龄津贴发放“一次不用跑”。扩大智慧产品应用覆盖面，为居家养老服务中心、老年食堂、居家养老上门服务人员配备养老服务补贴电子结算设备，实现刷卡支付、无卡支付等功能，提高老年人便利性。（责任单位：区民政局，配合单位：各镇街）

18、开展涉老器具便民租赁服务。依托残联免费辅具租赁网点，通过增配部分设备，为全区有需要的老年人无偿、低偿提供轮椅、拐杖、助行器、家用护理床等租赁，实现涉老器具“共享”并有序轮转，为残疾、失能老年人家庭提供便利。支持社区养老服务机构配备康复辅助器具，逐步构建康复辅助器具社区服务网络，制订康复辅助器具租赁和回收再利用模式。（责任单位：区民政局、区残联，配合单位：各镇街）

19、进一步加强队伍建设。各村社于2020年底前必须配齐1名专职助老员，其中老年人集中（2000人以上）的村社可以增配1名。部分镇街在公益性岗位缺失的情况下，参照临聘人员工资标准招聘助老员，设定岗位标准。建立养老护理员数据库，制定等级护理员奖励机制（具体参照省市标准）；对于入职西湖区养老服务机构工作满两年（要求签订正式劳务合同，若为劳务派遣的，护理员和派遣单位、派遣单位与养老服务机构要有正式合同），获得由区康养体系建设领导小组办公室组织开展的培训并考试获得资质的护理人员，提供养老服务时可享受相应的服务价格。（责任单位：区人社局、区财政局，配合单位：区民政局、各镇街）

20、进一步提高建设标准。通过落实省市示范型居家养老服务设施要求，提升居家养老服务照料中心品质、规范标准，力争四星、五星级居家养老服务（照料）中心数量高于全市水平，新建镇街级居家养老服务中心需按五星级标准建设，每个镇街级居家养老服务中心配置全托床位不少于30张。（责任单位：各镇街，配合单位：区民政局）

**21、**进一步优化考核体系。成立由部分人大代表、政协委员、老年人代表组成的督导团，加大对养老服务设施建设及运营的考核，对个别运营滞后、不规范的单位按优胜劣汰机制实施补助降等或予以淘汰。严格做好食品安全、消防安全等风险防控，全面推广“食安天眼”、“智慧巡检”系统。（责任单位：区民政局、区市场监管局，配合单位：各镇街）

22、完善养老行业标准。成立西湖区养老服务行业协会，增加行业内沟通，加强自我管理、自我提升。制定养老行业标准，加强规范管理，逐步推广入院评估、等级护理等规范化服务标准。（责任单位：区民政局，配合单位：各镇街）

三、保障措施

（一）加强组织领导。各部门、各镇街要高度重视敬老爱老工作，优化养老事业发展环境。完善区民政、老干部、财政、人社、卫健、文广、残联等重点涉老部门沟通和协调机制，形成责权明确、分工协作、齐抓共管的工作格局。各镇街要加强对辖区敬老爱老工作的组织领导，确保各项惠老政策落到实处。

（二）加强各项保障。落实财政资金对养老工作的保障，确保每年50%以上的福彩资金用于养老事业发展，配套修订完善《西湖区养老服务业资金补助实施办法》（试行）。基层村社必须确保专人专职从事养老工作，及时做到“缺员补员”。

（三）强化宣传保障。采取多种形式广泛宣传敬老爱老工作和项目，加强舆论引导，扩大社会影响，营造“党政主导、社会参与、全民关心”的浓厚氛围和尊老助老的良好风尚，推崇积极的敬老爱老文化。

本意见自2020年3月10日起施行。原《杭州市西湖区人民政府办公室关于印发西湖区进一步推进敬老爱老工作若干意见的通知》（西政办〔2017〕121号）文件同步废止。

附件：1、西湖区纵深推进养老服务工作责任分工表

 2、西湖区老年助餐网点建设推进计划表

附件1

西湖区纵深推养老服务工作责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 时间节点 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推动养老大项目建设 | 建设福利中心二期。建成床位380张，以接收失能、半失能、失智老人为主的四星级护理型养老机构。 | 2021年上半年 | 区民政局、西湖城投集团 | 区财政局、留下街道 |
| 建设区级老年活动中心。年底前完成区级老年活动中心设计，2020年开工建设，涵盖文体娱乐、教育培训、观演展示、公共交流、康复理疗、智慧养老、辅具租赁等多种功能，成为全区养老服务工作和老年人活动、学习、康复的重要场所。 | 2021年底 | 西湖城投集团 | 区民政局、区发改局、市规划资源西湖分局 |
| 提升公办镇街级养老机构软硬件质量，完成福利中心一期公共区域亮化、美化工程。 | 2020年底 | 区民政局 | 区财政局、各镇街 |
| 2 | 实现居家养老服务设施全覆盖 | 新建住宅项目按每百户建筑面积不低于30平方米，集中配置不少于300平方米的养老服务设施，已建居住（小）区按每百户建筑面积不低于20平方米，每个社区（村）至少集中配置一处不小于200平方米的养老服务设施。 | 2021年12月底 | 区民政局 | 各镇街、区住建局、市规划资源西湖分局 |
| 按照省级示范型要求建设镇街级居家养老服务中心，今后新建的居家养老服务中心不少于2000平方米。 | 2021年6月 |
| 3 | 实现助餐网点全覆盖 | 加强自建型老年食堂建设，原则上每个村社到2021年建成1家自建型老年食堂，条件不具备的，经审批后可以建中央厨房。增强配送餐服务力量，确保每个村社具备一种以上助餐方式，对失能孤寡老人开展订餐配送等服务，给予老年食堂每人4元的送餐补助。 | 2021年12月 | 区民政局 | 各镇街区财政局 |
| 4 | 强化医疗和养老设施合并建设规划 | 新建、改建社区卫生服务中心（站点）、居家养老服务照料中心必须进行合并建设，如无合并建设条件，原则上步行距离不超过10分钟。 | 2020年底 | 区卫健局区民政局 | 各镇街 |
| 5 | 支持社会办量兴办养老服务设施 | 对通过租赁房屋兴办非营利性养老机构的，给予年度租金总额20%且不高于30万元的一次性租赁补助。 | 2020年6月底 | 区民政局 | 各镇街 |
| 对新建、改扩建的居家养老服务（照料）中心，在通过验收后，给予不高于50万元的一次性建设补助（含省、市、区三级资金）。根据服务（照料）中心等级评定情况给予最高10万元的基本运行补助。根据绩效考核，给予最高20万元的考核奖励。 | 2021年底 | 区财政局区民政局 | 各镇街 |
| 6 | 优化无障碍设施建设 | 推进社区适老化改造，加强社区公共区域道路防滑、阶梯无障碍等细节管理，推进既有多层住宅加装电梯工作。通过政府补贴等形式开展困难老年人家庭适老化改造，鼓励普通老年人家庭进行适老化改造，加快形成统一的适老化改造工作规范，建立适老化改造清单。 | 2021年底 | 区民政局区住建局区残联 | 各镇街 |
| 7 | 完善居家养老服务补贴机制 | 改革政府购买养老服务补贴政策，以“重阳分”形式向低保低边、失能半失能等重点特殊老年人发放服务补贴。居家养老政府购买服务标准按照市级政策及时调整补助标准。 | 2020年底 | 区民政局 | 区财政局各镇街 |
| 对70-79周岁老年人，每人每年发放100元养老服务券。 | 2020年底 | 区民政局 | 各镇街 |
| 对80周岁以上老年人，实施“金夕养老六个一服务”，即发放100元养老服务补贴、赠送一份老年报、赠送一份意外伤害险、赠送每月2小时居家照护服务、发放一份高龄津贴、提供一个智慧呼叫器。 | 2020年底 | 区民政局 | 各镇街 |
| 8 | 深化老年志愿服务平台建设 | 扩展“幸福云”助老惠老平台，引导为老社会组织、志愿者加入平台，实现老年人需求和服务的精准对接。整合20家以上为老服务企业，建立公益积分兑换、慈善爱心超市等激励机制，形成可持续的为老服务生态系统。 | 2021年底 | 区民政局团区委 | 各镇街 |
| 9 | 建立居家社区探访制度 | 生活困难老年人均能有效得到社区帮扶，独居、空巢、失能、失智等特殊困难老年人月访率达到100%，孤寡老人日访率达到100%。 | 2021年底 | 区民政局 | 各镇街 |
| 10 | 丰富老年人文化生活 | 每年举办一次大型文艺展演，全年为老年人送演出30场、开展老年群体文化艺术培训不少于10期。 | 2021年底 | 区文广旅体局 | 区民政局 |
| 发挥匠心长者工作室文化传承功能。 | 各镇街 | 区民政局 |
| 开展部门与村社养老服务工作结对及高龄困难老人帮扶慰问。 | 2021年底 | 区直机关党工委 | 区民政局、各镇街 |
| 开办“幸福养老大课堂”，开设摄影、舞蹈、国画、书法等教学课程，使辖区老年人不出社区就能体验“老有所学”的乐趣。  | 2021年底 | 区民政局、区老干部局 | 各镇街 |
| 11 | 广泛开展敬老爱老宣传 | 每年组织敬老爱老最美系列先进评选表彰活动，在区有关媒体开设专版进行报道，广泛人口老龄化国情教育“六进”（进机关、进企业、进学校、进社区、进养老机构、进乡村”活动，在公共服务场所设置多种形式的敬老爱老主题公益广告，在全社会营造浓厚的敬老爱老氛围。 | 2021年底 | 区卫健局区委宣传部 | 区民政局、各镇街 |
| 12 | 深化五个“100”活动 | 全区所有养老机构的入住老年人100%得到不同形式的医疗健康服务；居家养老服务照料中心100%实现医疗健康服务全覆盖；100%社区卫生服务中心开展医养结合服务；100%社区卫生服务中心开展老年人康复护理等健康服务；100%社区卫生服务中心为老年人提供优先挂号、优先就医等便捷服务。 | 2021年底 | 区卫健局 | 区民政局、各镇街 |
| 13 | 推进“家庭医生”上门服务 | 为全区的失能、半失能老人和90周岁以上高龄老年人，配备一名“家庭医生”，每月免费提供一次上门服务。 | 2021年底 | 区卫健局 | 区民政局、各镇街 |
| 为全区有需要的失能、半失能老年人建立家庭病床，持续为老年人提供优质医疗保健服务。 | 2021年底 | 区卫健局 | 区民政局、各镇街 |
| 14 | 开展“助听助明助行”行动 | 为全区有需要的老年人验配助听器、白内障复明手术、安装假肢等活动，对持残疾证老年人免费，未持残疾证的特困、低保老年人费用减免。 | 2021年底 | 区卫健区残联 | 各镇街 |
| 15 | 加快推进康养体系建设 | 加快推进康养体系建设。建设康养一体化平台，结合老年人体检，对全区70周岁以上老年人开展一次康复能力评估。重点对高龄、失能半失能、失智老年人，分层分类开展医疗康复、失智症早期非药物干预、居家上门照护和家庭支持等康复干预服务。 | 2020年 | 区卫健局区民政局 | 各镇街 |
| 16 | 探索设立“家庭养老床位” | 到2021年，全区建成100张家庭养老床位，对设立家庭养老床位的机构，给予每床3000元建设补助和每月300元运营补助。 | 2021年底 | 区民政局区卫健局区财政局 | 各镇街 |
| 17 | 推广养老智慧应用 | 运用信息技术手段，进一步简化养老服务申请、审批、统计等环节，实现养老服务补贴给付“一证通办”、“智慧养老”服务终端申领“最多跑一次”和高龄津贴发放“一次不用跑”。扩大智慧产品应用覆盖面，为居家养老服务中心、老年食堂、居家养老上门服务人员配备养老服务补贴电子结算设备，实现刷卡支付、无卡支付等功能。 | 2021年底 | 区民政局 | 各镇街 |
| 18 | 开展涉老器具便民租赁服务 | 依托残联免费辅具租赁网点，通过增配部分设备，为全区有需要的老年人无偿、低偿提供轮椅、拐杖、助行器、家用护理床等租赁，实现涉老器具“共享”并有序轮转，为残疾、失能老年人家庭提供便利。支 | 2021年底 | 区残联 | 区民政局、各镇街 |
| 19 | 进一步加强队伍建设 | 制定等级护理员奖励机制（具体参加省市标准）；对于入职西湖区养老服务机构，获得由区康养体系建设领导小组办公室组织开展的培训并获得资质的护理人员，提供养老服务时可享受相应的服务价格。 | 2021年底 | 区民政局 | 区财政局各镇街 |
| 原则上各村社至少配备1名助老员，其中老年人集中（2000人以上）的村社增配1名。公益性岗位缺失的情况下，参照临聘人员工资标准招聘助老员。 | 2020底 | 各镇街 | 区民政局区财政局 |
| 20 | 进一步提高建设标准。 | 通过落实省市示范型居家养老服务设施要求，提升居家养老服务照料中心品质、规范标准，力争四星、五星级居家养老服务照料中心数量高于全市水平，新建居家养老服务照料中心需按五星级标准建设，每个镇街级居家养老服务中心配置全托床位不少于30张。 | 2021年底 | 区民政局 | 各镇街 |
| 21 | 进一步优化考核体系。 | 成立由部分人大代表、政协委员、老年人代表组成的督导团，加大对养老服务设施建设及运营的考核，对个别运营滞后、不规范的单位按优胜劣汰机制予以淘汰或实施补助降等。 | 2020年 | 区民政局 | 各镇街 |
| 严格做好食品安全、消防安全等风险防控，全面推广“食安天眼”、“智慧巡检”系统。 | 2020年 | 区民政局区市场监管局 | 各镇街 |
| 22 | 完善养老行业标准。 | 成立养老行业协会，增加行业内沟通，加强自我管理、自我提升。制定养老行业标准，加强规范管理。 | 2020年 | 区民政局 | 各镇街 |
| 23 | 落实财政资金对养老工作的保障 | 确保每年50%以上的福彩资金用于养老事业发展，配套修订完善《西湖区养老服务业资金补助实施办法》（试行）。 | 2020年1月 | 区财政局 | 区民政局 |

附件2

西湖区镇街养老配套用房推进计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇街** | **村社总数** | **现有养老服务网点** | **已达标****社区** | **未达标****社区** | **已建镇街级（2千方）** | **建设数量** | **建设完成时限** |
| **2020年底前** | **2021**年底前 |
| **镇街级****2千方）** | **村社级****200方）** | **家庭养老床位** | **镇街级****2千方）** | **村社级****200方）** | **家庭养老床位** | **镇街级****2千方）** | **村社级200方）** | **家庭养老床位** |
| **北山街道** | 7 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| **西溪街道** | 12 | 48 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| **灵隐街道** | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| **翠苑街道** | 10 | 36 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| **文新街道** | 15 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| **古荡街道** | 10 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| **转塘街道** | 45(32) | 23 | 45(32) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| **留下街道** | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| **蒋村街道** | 8 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| **三墩镇** | 38 | 65 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0 | 5 |
| **双浦镇** | 30 | 28 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **合计** | 195(182) | 309 | 184(171) | 11 | 10 | 2 | 11 | 100 | 1 | 5 | 45 | 3 | 6 | 55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西湖区老年助餐网点建设推进计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇街** | **村社总数** | **自建食堂** | **签约共建** | **助餐服务已覆盖村社** | **助餐服务未覆盖村社** | **建设数量** | **建设完成时限** |
| **自建食堂** | **签约共建** | **订餐配送** |
| **自建食堂** | **签约共建** | **订餐配送** | **2020**年底前 | **2021年底前** | **2020**年底前 | **2021年底前** | **2020**年底前 | **2021年底前** |
|
| **北山街道** | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **西溪街道** | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **灵隐街道** | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **翠苑街道** | 10 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **文新街道** | 15 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **古荡街道** | 10 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **转塘街道** | 45(32) | 2 | 8 | 19 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| **留下街道** | 13 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **蒋村街道** | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **三墩镇** | 38 | 3 | 12 | 26 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| **双浦镇** | 30 | 9 | 14 | 23 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| **合计** | 195(182) | 37 | 53 | 141 | 41 | 21 | 15 | 11 | 7 | 14 | 15 | 0 | 11 | 0 |

 |