**西湖区2019年安置房开工项目推进报表**

**时间：2019.5.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **面积**  **(万方)** | **套数** | **责任**  **单位** | **目前进展** | **存在问题及建议** | **备注** |
| 1 | 兰里花苑XH0202-19地块 | 9.37 | 340 | 西湖城投 | 用地批准书办理 |  |  |
| 2 | 兰里花苑XH0202-20地块 | 11.79 | 568 | 西湖城投 | 用地批准书办理 |  |  |
| 3 | 兰里花苑XH0202-11地块 | 9.34 | 408 | 西湖城投 | 已开工 |  |  |
| 4 | 双桥单元XH0206-13地块 | 23.56 | 1640 | 西湖城投 | 初设报住建局进行审查，可研报批 |  |  |
| 5 | 翠苑单元XH0909-03地块安置房 | 3.35 | 208 | 西湖城投 | 选址论证，控规调整中 |  |  |
| 6 | 之江度假区单元XH1711-R21-02地块拆迁安置房 | 858 | 15.8 | 之江城投 | 已开工 |  |  |
| 7 | 留下里三期安置房 | 4 | 200 | 西湖城投 | 已将留下里三期调整到XH1303-06地块，选址方案编辑中 |  |  |
| 8 | 转塘单元XH1807-R21-10地块拆迁安置房（馨和苑一区） | 14.4 | 582 | 之江城投 | 初设报批阶段 |  |  |
| 9 | 葛衙庄二期安置房 | 4.3 | 260 | 之江经管 | 设计文案编辑中 |  |  |

**西湖区2019年安置房竣工项目推进报表（信息公开）**

**时间：2019.5.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **面积**  **(万方)** | **套数** | **责任**  **单位** | **目前进展** | **存在问题及建议** | **备注** |
| 1 | 保亭农居 | 16.3 | 782 | 西湖城投 | 1、砌体工程已完成  2、十五层以下外粉刷完成60%；  3、十五层以下内粉完成60%；  4、地下室粉刷完成85% |  |  |
| 2 | 厚仁家园二期（03地块） | 2.7 | 204 | 西湖城投 | 幕墙龙骨完成80%，外墙涂料完成40%，内墙涂料70% |  |  |
| 3 | 乾成园三期（三墩西R21-03地块） | 2.3 | 132 | 西湖城投 | 主体施工 |  |  |

**西湖区2019年安置房交付项目推进报表**

**报送时间：2019.5.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **面积**  **(万方)** | **套数** | **责任**  **单位** | **目前进展** | **存在问题及建议** | **备注** |
| 1 | 葛衙庄农居一期 | 8 | 308 | 之江经管 | 竣工备案表已领出，准备交付。 |  |  |
| 2 | 三墩镇双桥R1-18地块安置房 | 21.8 | 1471 | 西湖城投 | 绿化整改已完成，排水验收已完成 |  |  |
| 3 | 厚仁家园一期 | 12.8 | 1337 | 三墩集镇指挥部 | 竣工备案完成 |  |  |

**西湖区2019年安置房总证办理项目推进报表**

**报送时间：2019.5.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **确保完成项目** | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **套数** | **属地**  **镇街** | **责任**  **单位** | **目前进展** | **存在问题及建议** | **备注** |
| 1 | 定山家园 | 812 | 转塘街道 | 之江城投 | 完成初始权证申领 |  |  |
| 2 | 珊瑚沙农居三期 | 340 | 完成初始权证申领 |  |  |
| 3 | 凌家桥G25 | 546 | 完成初始权证申领 |  |  |
| 4 | 村口家园二期（村口G03） | 1029 | 完成初始权证申领 |  |  |
| 5 | 方家畈A12、A13地块 | 1122 | 完成初始权证申领 |  |  |
| 6 | 安坝坊  （塘北R21项目） | 200 | 安坝坊正在土地权籍调查和复核验收，档案意见本周完成，完成物业维修基金的缴纳，下一步开展居住区配套履行和竣工备案。 |  |  |